## Sheet1
프로젝트 일정표
분류 | 항목 | 2020년 11월
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
기획 | 프로젝트 주제 선정 및 데이터 셋 선택 | bar: 2020년 11월 9 to 2020년 11월 11
데이터 수집 | 데이터 추출 | bar: 2020년 11월 11 to 2020년 11월 13
데이터 셋 전처리 | bar: 2020년 11월 13 to 2020년 11월 14
데이터 분석 | 데이터 변환 | bar: 2020년 11월 14 to 2020년 11월 16
데이터 시각화 | bar: 2020년 11월 14 to 2020년 11월 16
웹 개발 | HTML / CSS/ JAVASCRIPT 코드 구현 | bar: 2020년 11월 13 to 2020년 11월 17